桌面宠物项目计划书（V10.0 FINAL – 生产就绪版）

**文档版本**：V10.0 FINAL | **编制日期**：2026年6月19日

**项目代号**：桌面显眼包 · 动作丰富版 | **状态**：✅ 技术终审裁定通过，准予无条件交付开发

---

## 一、项目第二阶段定位

在 V1.0 MVP（单点跳跃）基础上，**注入灵魂**，将宠物升级为具备“速度感应、多动作反馈、上下文弹幕、闲时情绪”的智能桌面伙伴。核心目标：让宠物成为宿舍里的“活宝”，日均主动交互 ≥ 10 次，且全程帧率 ≥ 55fps。

---

## 二、第二阶段增量功能清单

| 模块 | 功能点 | 优先级 | 技术实现要点 |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **底层防御（门禁）** | 原子状态锁、防抖保存、日志集成 | **P0** | Day 1 上午必须完成，继承 V8.0 铁律 |

| **速度感应器** | 记录点击时间戳，计算间隔判决动作指令 | P0 | 置于 Rust，通过 `Mutex` 保护历史，通过通道发送 `PetCommand` |

| **事件通道** | Rust `mpsc::bounded(128)` 隔离事件洪峰 | P0 | 发送端在传感器，消费端在专用线程，前端 `listen` 仅消费 |

| **消费线程** | 阻塞读取 `rx`，向前端 `emit_all` | P0 | `std::thread::spawn`，非阻塞，不占 CPU |

| **单例防冲突** | 防止双击启动多个实例 | P0 | 集成 `tauri-plugin-single-instance` 或配置 `singleInstance: true` |

| **冷启动容错** | 确保前端 `listen` 注册完成后再接受点击 | P0 | 前端 `isReady` 标志，`listen` 注册成功后方可 `invoke` |

| **动作状态机 (FSM)** | 6 种动作（idle, jump_light, combo_break, crazy_dance, yawn, talk） | P0 | 互斥锁 + 基于 `progress` 的插值动画 |

| **Canvas 分层渲染** | 身体、眼睛、尾巴等部件独立绘制，支持挤压拉伸 | P0 | `ctx.translate` 锚点修正，避免漂移 |

| **闲时系统（RAF）** | 基于帧计数触发犯困/张望，结合窗口可见性 | P1 | 禁止 `setTimeout`，使用 `requestAnimationFrame` + visibility 监听 |

| **动作-弹幕联动** | 动作上下文驱动弹幕文案标签化 | P1 | FSM 向弹幕调度器发送场景信号 |

| **呼吸悬停** | 鼠标悬停时轻微浮动 | P2 | 正弦波叠加在基础位置上 |

| **频率触发（锦囊）** | 5 秒内累计点击 5 次触发狂舞（替代瞬时间隔） | 选做 | 传感器改用时间窗口计数器，提升留存 |

---

## 三、核心技术架构（终审定稿）

### 3.1 事件流闭环（唯一合法路径）

```

用户点击 → invoke('record_click') → Rust ClickSensor 记录并判决

→ 通过 tx 发送 PetCommand 到有界通道 (128)

→ 消费线程阻塞读取 rx → app_handle.emit_all('pet-command', cmd)

→ 前端 listen 接收 → triggerAction(action) → Canvas 渲染

```

**铁律**：前端 `@click` 中**禁止**任何计算逻辑，仅调用 `invoke`；所有判决在 Rust 完成。

### 3.2 强制微补丁实现

#### 3.2.1 单实例锁（防止双猫）

- **方式一**（Tauri v2 原生）：在 `tauri.conf.json` 中：

```json

"windows": [

{ "singleInstance": true, ... }

]

```

- **方式二**（插件）：使用 `tauri-plugin-single-instance`。推荐原生方式，更轻量。

#### 3.2.2 冷启动容错

前端在 `onMounted` 中注册 `listen`，成功后设置 `isReady = true`，点击时检查：

```typescript

let isReady = false;

onMounted(async () => {

await listen('pet-command', handler);

isReady = true;

console.log('✅ 宠物神经已接通');

});

function onPetClick() {

if (!isReady) return;

invoke('record_click');

}

```

### 3.3 Rust 核心代码片段（main.rs）

```rust

use tauri::Manager;

use std::sync::mpsc::{channel, Receiver, Sender};

use std::sync::Mutex;

use serde::Serialize;

#[derive(Clone, Debug, Serialize)]

enum PetCommand { JumpLight, ComboBreak, CrazyDance, Yawn, Talk }

struct ClickSensor {

history: Vec<std::time::Instant>,

tx: Sender<PetCommand>,

max_history: usize,

}

impl ClickSensor {

fn new(tx: Sender<PetCommand>) -> Self {

Self { history: Vec::with_capacity(5), tx, max_history: 5 }

}

fn record_click(&mut self) {

let now = std::time::Instant::now();

self.history.push(now);

if self.history.len() > self.max_history { self.history.remove(0); }

if self.history.len() >= 2 {

let last = self.history.last().unwrap();

let prev = self.history[self.history.len() - 2];

let interval = last.duration_since(prev);

let cmd = if interval < std::time::Duration::from_millis(300) {

PetCommand::CrazyDance

} else if interval < std::time::Duration::from_millis(800) {

PetCommand::ComboBreak

} else {

PetCommand::JumpLight

};

let _ = self.tx.try_send(cmd);

} else {

let _ = self.tx.try_send(PetCommand::JumpLight);

}

}

}

#[tauri::command]

fn record_click(sensor: tauri::State<Mutex<ClickSensor>>) {

let mut sensor = sensor.lock().unwrap();

sensor.record_click();

}

fn main() {

let (tx, rx): (Sender<PetCommand>, Receiver<PetCommand>) = channel();

tauri::Builder::default()

.manage(Mutex::new(ClickSensor::new(tx)))

.setup(|app| {

let app_handle = app.handle().clone();

std::thread::spawn(move || {

for cmd in rx {

let _ = app_handle.emit_all("pet-command", &cmd);

}

});

Ok(())

})

.invoke_handler(tauri::generate_handler![record_click])

.run(tauri::generate_context!())

.expect("error while running");

}

```

---

## 四、开发计划（10 个工作日，严格顺序）

| 时段 | 任务 | 验收标准 |

| :--- | :--- | :--- |

| **Day 1 上午** | 补全 V8.0 防御（原子锁、防抖、日志），配置单实例 | `cargo check` 通过，logs/ 目录生成，双击 exe 只开一个窗口 |

| **Day 1 下午** | 实现通道消费线程 + 前端 `listen` 打通，添加冷启动容错 | 前端收到测试 `CrazyDance` 指令，`console` 输出成功 |

| **Day 2** | 实现 `ClickSensor` 并接入，替换测试数据 | 连续点击输出正确 `PetCommand`，日志无通道溢出警告 |

| **Day 3-4** | 重构 Canvas 绘制层（分层插值） | 轻跳平滑，挤压拉伸无漂移，帧率稳定 |

| **Day 5** | 接入 FSM，绑定命令到动作 | 不同 `PetCommand` 触发对应动画，互斥锁生效 |

| **Day 6** | 闲时系统（RAF + visibility） | 15 秒无操作犯困，窗口隐藏时计数暂停 |

| **Day 7** | 动作-弹幕联动（标签化文案） | 狂舞时弹出对应文案，犯困时弹出困困文案 |

| **Day 8** | 呼吸悬停效果 | 鼠标悬停时浮动 |

| **Day 9** | 全流程联调 + 性能压测（500 次/秒模拟） | 帧率 ≥ 55fps，CPU < 10%，磁盘写入防抖生效 |

| **Day 10** | 内测包构建，邀请 5 人试玩 | 收集反馈，日均点击 ≥ 8 次即视为成功 |

---

## 五、技术风险与应对

| 风险 | 缓解措施 |

| :--- | :--- |

| 消费线程 `emit_all` 可能阻塞主线程 | `emit_all` 是异步非阻塞，且线程内无耗时操作。 |

| `Mutex` 竞争影响性能 | 若压测 CPU > 3%，替换为 `parking_lot::Mutex`。 |

| 前端 `listen` 未注册完成时点击丢失 | 冷启动容错（`isReady` 标志）。 |

| 多实例冲突 | 单实例配置强制实施。 |

| 闲时帧计数在窗口恢复后跳变 | 结合 visibility 重置计数。 |

---

## 六、验收红线（内测前）

- [ ] 通道双向打通，前端能收到所有指令，无丢失（日志记录丢弃次数）。

- [ ] 速度感应准确：快击 → 狂舞，中速 → 连击，慢速 → 轻跳。

- [ ] 性能稳定：连击时帧率 ≥ 55fps，磁盘写入 ≤ 2 次/秒。

- [ ] 单实例生效：双击启动只激活原窗口。

- [ ] 闲时系统：15 秒无操作犯困，窗口最小化再恢复不会立刻触发。

- [ ] 弹幕匹配：动作与文案上下文一致。

---

## 七、团队协作要点

- **开发**：严格按照 Day 1 顺序，先防御后功能，禁止跳过。

- **运营**：提前准备 30 条标签化文案（轻跳、狂舞、犯困、闲时各 7~8 条）。

- **测试**：每日下班前运行 `cargo test`（若有）和手动压测，记录性能数据。

---

## 八、终审签批与启动令

**技术终审结论**：✅ 架构完整，逻辑自洽，微补丁已纳入。项目具备生产级交付条件。

**启动口令**：**🐱 神经接通，单例锁死，开工！**

**今日行动清单（立即执行）**：

1. 检查 `tauri.conf.json`，确保 `singleInstance: true` 已配置。

2. 检查前端 `main.ts`，确保 `listen` 注册成功后才允许点击。

3. 运行 `cargo build`，确认无警告，日志目录自动创建。

**三天后目标**：完成通道打通、传感器接入、FSM 绑定，实现基础多动作。届时提交 commit 信息：`feat: 速度感应生效，猫能根据手速跳舞`。